## 프로젝트 일정
ㄴ
㈜ 신라시스템
프로젝트 일정 | [33 empty] | 2021
| 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 |  |  |  |  | 총 일수
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
| 6/28 | 29 | 30 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
주제선정 | [33 empty] | 2 | bar: 1주차 월 6/28 to 1주차 화 29
요구사항 분석 및 계획서 작성 | [33 empty] | 4 | bar: 1주차 화 29 to 1주차 금 2
프로젝트 일정 계획 및 역할 분담 | [33 empty] | 1 | bar: 2주차 월 5
DB 데이터 정형화 | [33 empty] | 1 | bar: 2주차 화 6
기본 인터페이스 구현(HTML) | [33 empty] | 2 | bar: 2주차 수 7 to 2주차 목 8
1차 SPRINT | [33 empty] | 8 | bar: 2주차 수 7 to 2주차 금 9; 3주차 월 12 to 3주차 금 16
JSP 및 DB 핸들링 | [33 empty] | 6 | bar: 2주차 금 9; 3주차 월 12 to 3주차 금 16
요구사항 재확인 및 프로그램 분석 | [33 empty] | 1 | bar: 4주차 월 19
테스팅 & 에러 수정 & 추가기능 구현 | [33 empty] | 4 | bar: 4주차 화 20 to 4주차 금 23
2차 SPRINT | [33 empty] | 7 | bar: 4주차 수 21 to 4주차 금 23; 5주차 월 26 to 5주차 목 29
최종 테스팅 및 수정 | [33 empty] | 4 | bar: 5주차 월 26 to 5주차 목 29
Project presentation 준비 및 발표 | [33 empty] | 1 | bar: 5주차 금 30
신라시스템 프로그램 일정 요약 | [33 empty] | 총 35일

## 프로젝트 개발일정
[㈜신라시스템 현장실습 프로젝트 개발일정]
분류 | 항목 | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차
|  | 28 | 29 | 30 | 7/1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
기획 | 주제선정 및 계획서 작성 | bar: 1주차 28 to 1주차 29
요구사항 분석 | bar: 1주차 30 to 1주차 7/1
명세서 작성 | bar: 1주차 2
일정계획 | bar: 1주차 2
DB 정형화 | bar: 1주차 2
클라이언트 | 사용자 스토리보드 | bar: 2주차 5
웹 개발 | 사용자 인터페이스 디자인 | bar: 2주차 6
사용자 UI 개발 | bar: 2주차 7 to 3주차 16
서버 | 관리자 스토리보드 | bar: 2주차 7
웹 개발 | 관리자 인터페이스 디자인 | bar: 2주차 6
관리자 UI 개발 | bar: 2주차 8 to 3주차 16
서버 구축 | bar: 2주차 5 to 2주차 6
DB 구축 | bar: 2주차 7 to 2주차 8
테스팅 | 테스팅1차 | bar: 4주차 19 to 4주차 23
테스팅2차 | bar: 5주차 26 to 5주차 29
수정 | bar: 4주차 19 to 5주차 29
발표 | 보고서 작성 | bar: 5주차 30
PPT 준비 | bar: 5주차 30